## 갑지
작업계획서
산업안전보건기준에 관한 규칙 [제38조]
현장명 : 광동제약 사옥 신축
■개요
작업계획 작성대상 |  | 세부작업내용 |  | 해당유무 | 비고 [일대/월대 구분]
중량물 취급 작업
차량계 하역운반기계 사용 작업
차량계 건설기계 사용 작업
■관계자 확인
두산건설㈜ | 현장소장 |  | 김 용 진 |  | (서명)
| 공사팀장 |  | 김 동 현 |  | (서명)
| 안전관리자 |  | 이 명 근 |  | (서명)
| 공사담당 |  | 천 재 승 |  | (서명)
협력사명 | 현장소장 |  | 이 민 우 |  | (서명)
| 공사담당 |  | 박 진 식 |  | (서명)
| 작업지휘자 |  | 박 진 식 |  | (서명)

## 작업계획서
작업계획서 세부내용
1. 개요
현장명 | 광동제약 신사옥 신축공사 |  | 협력사명 | 에스아이판 |  | 작업지휘자 | 이민우 과장
건설기계명 | 기중기 |  | 등록번호 | 서울07나7336 |  | 규격 | 16ton
등록유효기간 | 2024.10.24 |  | 보험유효기간 | 2024.10.24 |  | 사용기간 | 1日
장비조종원 | 이세훈 |  | 조종자격 |  |  | 원청 담당자
장비조정원 연락처 | 010-2228-7738 |  | 교육이수일(장비기사) | 2014.01.06 |  | 원청 담당자 연락처
2. 중량물의 종류
중 량 물 | 품 목(1) |  | 경량콘크리트패널 |  | 크기(L×H×W) | 2.7 | 0.6 | 0.05
| 인양하중(ton) |  | 1 | ton | 작업반경 |  | 15 | m
| 단위하중 |  |  | ton | 운반거리 | 수직 | 25 | m
| 운반수량 |  | 45 | 회 |  | 수평 | 9 | m
| 품 목(1) |  |  |  | 크기(L×H×W)
| 인양하중(ton) |  |  | ton | 작업반경 |  |  | m
| 단위하중 |  |  | ton | 운반거리 | 수직 |  | m
| 운반수량 |  |  | 개/회 |  | 수평 |  | m
| 취급방법 (해당방법에 표시) | □ 인력운반 |  | 1. 물건을 몸 가까이 하고 허리를 곧게 편 상태로 취급한다. 2. 운반거리를 고려하여 운반보조구를 활용하거나, 어깨위로 올려 운반한다. 3. 공동운반시 올리고 내리는 것을 동시에 행하여야 한다. 4. 공동 운반시 신호는 한 사람만 하여야 한다.
|  | □ 하역운반 기계사용 (이동식크레인,지게차, 고소작업대,구내운반차 등) |  | 1. 작업 전 안전점검을 실시한다. 2. 지정운전외 운전을 금한다. 3. 편하중이 생기지 않도록 운반·적재한다. 4. 운행 중 과속을 금한다.
|  | □ 운반용구사용 종류 : 형상 : 무게 : |  | 1. 작업 전 안전점검을 실시한다 2. 과적을 금한다. 3. 진행방향 시야를 확보한다. 4. 편하중이 생기지 않도록 운반, 적재한다.
|  | □경사면의 작업 |  | 드럼통 등의 중량물을 취급하는 작업시 구름멈춤대·쐐기 등을 사용하고 구름방향에 근로자의 출입을 제한 할 것
3.차량계 하역 및 건설기계 사용계획(사전조사)
1.작업장소 1)위 치 2)경 사 도 3)지 형 도 |  | 1) 위치 : 광동제약 사옥 신축 부지 내 2) 경사도 : 평지 3)지형도: 원지반과 골재 되메움 구간은 평탄한 지역으로 비교적 안정적
2.지반상태(작업장소) 1)지반의종류 2)다짐상태(흐트러진상태) 3)지내력 4)용출수 상태 5)배수로 상태 |  | 1)지반의 종류: 토질, 골재포설 2)다짐상태: 토질 다짐상태는 양호함, 골재포설됨 3)지내력:총중량 16톤의 카고크레인 배치로 하역작업에 지장이 없을것으로 판단됨 4)용출수 상태:배수 상태 양호 5)배수로 상태:기존 배수로 활용하여 사용할계획
4. 차량계 하역 및 건설기계 작업계획(운행도면 및 작업내용)
하역 운반기계 / 건설기계 / 양중기 | 운행경로 | ※범례 작업지휘자 -----★ 유 도 자 -------▲ 작 업 원 -------● 장 비 -------■
| 작업방법 및 순서 | 1) 자재 야적 2) 카고크레인 설치 3) 줄걸이 체결 후 하역완료
5. 위험요인 / 안전대책(별첨)
6. 점검사항(Check List)
점검항목 | [5 empty] | 이상유무
○ 작업장소의 지반 및 지반상태는 조사하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 운행경로의 지정 및 작업지휘자, 유도자(신호수)는 배치하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업구역내 통제조치를 하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 노견붕괴방지, 지반침하방지, 노폭유지등에 대한 대책은 적절한가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 근로자 및 고압선등 작업반경내 장애물과의 접촉위험은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전/ 장비의 제동 / 조정 / 하역 / 안전장치/ 조정장치의 이상은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전 장비의 차륜은 점검, 이상은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전 장비의 전조등, 후조등, 방향지시기, 경보장치의 이상유무? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
7. 인력사항 / 교육사항
작업지휘자 및 해당업무 | 소속 | 에스아이판 |  | 직종 | 경량콘크리트패널 | 성명 | 이민우 | (인)
1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘 할 것 2. 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거 할 것 3. 당해작업을 행하는 장소에 관계근로자 외의 출입을 금지시킬 것 4. 작업전,중,후 안전점검을 실시하고 안전장치 및 안전수칙 준수 여부 확인 후 조치 5. 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이 낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할 것.
신호수 | 소속 | 에스아이판 |  | 직종 | 신호수 | 성명 | 양승남 | (인)
신호방법 | □무전□육성□수신호 □깃발 |  | 개인보호구 지급여부 |  | □안전모 □안전화 □안전대 □수신호 조끼 □기타
교육실시현황 | 교육실시일 |  |  | 교육장소 | 안전교육장 | 교육실시자 |  | (인)
근로자 교육 | 차량계 건설기계/하역운반기계/양중기 |  |  | 중량물 취급작업
| 1.작업방법 및 절차 2.건설/하역운반 기계의 운행경로 및 작업방법 3.사용하는 건설/하역운반 기계의 종류 및 성능 4.작업장소의 지형 및 지반상태 5.추락,전도,낙하,협착,붕괴등의 위험예방대책 6.개인보호구 착용상태 7.기타 안전보건관리에 관한 사항 |  |  | 1.방호고리의 종류,기능 및 취급에 관한 사항 2.걸고리 와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계,기구 점검에 관한 사항 3.화물의 취급 및 작업방법에 관한사항 4.작업신호 및 공동작업에 관한 사항 5.기타 안전보건관리에 관한 사항
작업관련 개인보호구를 지급받았으며 위 교육사항들을 숙지하고 작업지휘자의 지시에 따라 안전하게 작업 할 것을 서약합니다.
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
8. 중량물 작업 안전성 검토(별첨)
※ 준비서류 : 건설기계 등록증, 보험서류, 운전원 조종면허증, 사업자등록증

## 5.단위작업위험요인및안전대책
5. 위험요인 / 안전대책(카고크레인)
재해형태 | 위험요인 | 안전대책
추락 | 1.카고크레인 적재함에서 뛰어내리다 사고 발생,적재함에 올라가던 중 추락위험 2.카고크레인에 버킷을 부착하여 작업자 탑승하여 작업 중 볼트 및 용접 연결부가 손상되어 탈락,근로자 추락 사고 위험 3.카고 이동시 화물 적재함에 탑승하여 이동 중 추락 | 1.적재함에 승하강시 뛰어 내리거나 하는 행위 금지 및 차애 부착된 발판을 딛고 천천히 이동 2.버켓에 탑승한 근로자는 버켓이 아닌 붐대 측에 안전벨트 부착 설비를 설치하고 안전대를 걸고 작업 3.화물적재함에 근로자 탑승한 채 이동 금지
전도 | 1.카고 설치 시 작업 방향을 고려하지 않고 설치하여 작업 중 전도 2.아웃트리거 미확장 설치작업 중 전도 3.절토 및 성토부 등의 선단에 크레인 거치하여 작업 중 크레인 전도 | 1.카고크레인의 작업금지구간을 고려하여 설치 2.아웃트리거 완전 확장하여 설치,받침목 사용 3.절토 및 성토 선단부에 크레인 거치금지 선단부에 거치시 최소 4m이상 이격하여 설치
낙하 | 1.카고크레인 적재함에 자재를 상/하차 중 화물 낙하로 인한 사고 | 1.카고크레인 적재함에 화물을 상/하차시 와이어로프를 당기는 쪽에 근로자 위치하고 화물 상/하차 시 근로자 접근 금지
협착
붕괴 | 1.카고크레인 중량물 취급 시 턴테이블 볼트 절단에 의한 붐대 붕괴사고 | 1.카고 투입 전 텐테이블 볼트 교체 등에 대한 차주 문의 및 입고 시 텐테이블 볼트 노후,훼손 상태를 점검
기타 | 1.차량에 실린 달기기구류 불량에 의한 사고 2.운전석에 KEY를 꽂아 둔채 자리 이탈로 인한 사고 3.카고 붐 설치 중 주변 고압선에 접촉 감전위험 | 1.차량 입고 시 장비 검사 외 불량한 달기기구류는 사용치 못하도록 반출 조치 2.운전석을 벗어날 때에는 바스켓을 아래로 내리고 KEY를 뽑아 보관 3.카고 붐 설치시 주변 고압선에 방호관 설치,유도자 배치하여 이격거리 유지
5. 위험요인 / 안전대책(크롤라,하이드로크레인)
재해형태 | 위험요인 | 안전대책
추락 | 1.크롤라,하이드로 크레인 승하강시 뛰어내리다 사고 발생,적재함에 올라가던 중 추락위험 | 1.크롤라,하이드로 크레인 승하강시 뛰어 내리거나 하는 행위 금지 및 차애 부착된 발판을 딛고 천천히 이동
전도 | 1.연약지반에 크레인을 설치하여 전도 2.아웃트리거 미확장 설치작업 중 전도 3.절토 및 성토부 등의 선단에 크레인 거치하여 작업 중 크레인 전도 4.아웃트리거 설치 불량 받침목 절단으로 인한 전도 | 1.연약 지반은 철판을 깔아 사용 2.아웃트리거 완전 확장하여 설치 3.절토 및 성토 선단부에 크레인 거치 금지 선단부에 거치 시 최소 4M이상 이격하여 설치 4.현장에서 상승각류 사용을 지향하고 견고한 전용 받침목 제작 사용
낙하 | 1.크레인 와이어로프 불량으로 인한 낙하 2.인양용 슬링벨트 파단에 의한 낙하 3.소형 부재 등 인양 중 낙하 사고 4.후크해지장치 불량으로 인한 낙하 5.작업 반경 내 접근으로 낙하물 발생 | 1.크레인 설치 시 크레인 와이어로프 및 시브 등 와이어 구동부 확인 철저 2.슬링벨트 수시점검 3.소형부재 등 자재 안양함을 비치 사용하여 인양 4.후크해지장치 사용 중 수시 점검 철저 5.작업 반경 내 점근금지 및 신호수를 배치하여 인원,차량 통제
협착 | 1.과부하,권과방지장치 등 각종 안전장치 기능제거 및 작동 불량으로 인한 사고 | 1.작업전 과부하 등 각종 안전장치 작동상태 점검 후 작업 진행
붕괴 | 1.작업에 부적합한 크레인 용량 사용에 따른 위험 | 1.사전에 인양높이 및 작업반경에 따른 적절한 크레인 용량 확보
기타 | 1.장비의 수시 점검 미흡으로 인한 안전 장치 등 작동 불량으로 인한 사고 2.크레인 작업 위치 부적절로 재해 위험 | 1.장비 작업 전 ,사용 중 수시로 점검하여 안전한 상태를 확보 2.크레인 작업장 사전 부지정리,지내력 확보를 위한 치환,특고압선 지장물 검토

## 작업계획서 (2)
작업계획서 세부내용
1. 개요
현장명 | 광동제약 신사옥 신축공사 |  | 협력사명 | 에스아이판 |  | 작업지휘자 | 이민우 과장
건설기계명 | 고소작업대 |  | 등록번호 |  |  | 규격
등록유효기간 |  |  | 보험유효기간 |  |  | 사용기간 | 30日
장비조종원 |  |  | 조종자격 |  |  | 원청 담당자
장비조정원 연락처 |  |  | 교육이수일(장비기사) |  |  | 원청 담당자 연락처
2. 중량물의 종류
중 량 물 | 품 목(1) |  | 경량콘크리트패널 |  | 크기(L×H×W) | 2.7 | 0.6 | 0.05
| 인양하중(ton) |  | 40kg 에서 70kg |  | 작업반경 |  | 10 | m
| 단위하중 |  | 70 | kg | 운반거리 | 수직 | 6 | m
| 운반수량 |  | 100 | 회 |  | 수평 | 0 | m
| 품 목(1) |  |  |  | 크기(L×H×W)
| 인양하중(ton) |  |  | ton | 작업반경 |  |  | m
| 단위하중 |  |  | ton | 운반거리 | 수직 |  | m
| 운반수량 |  |  | 개/회 |  | 수평 |  | m
| 취급방법 (해당방법에 표시) | □ 인력운반 |  | 1. 물건을 몸 가까이 하고 허리를 곧게 편 상태로 취급한다. 2. 운반거리를 고려하여 운반보조구를 활용하거나, 어깨위로 올려 운반한다. 3. 공동운반시 올리고 내리는 것을 동시에 행하여야 한다. 4. 공동 운반시 신호는 한 사람만 하여야 한다.
|  | □ 하역운반 기계사용 (이동식크레인,지게차, 고소작업대,구내운반차 등) |  | 1. 작업 전 안전점검을 실시한다. 2. 지정운전외 운전을 금한다. 3. 편하중이 생기지 않도록 운반·적재한다. 4. 운행 중 과속을 금한다.
|  | □ 운반용구사용 종류 : 형상 : 무게 : |  | 1. 작업 전 안전점검을 실시한다 2. 과적을 금한다. 3. 진행방향 시야를 확보한다. 4. 편하중이 생기지 않도록 운반, 적재한다.
|  | □경사면의 작업 |  | 드럼통 등의 중량물을 취급하는 작업시 구름멈춤대·쐐기 등을 사용하고 구름방향에 근로자의 출입을 제한 할 것
3.차량계 하역 및 건설기계 사용계획(사전조사)
1.작업장소 1)위 치 2)경 사 도 3)지 형 도 |  | 1) 위치 : 광동제약 사옥 신축 부지 내 2) 경사도 : 평지 3)지형도: 원지반과 골재 되메움 구간은 평탄한 지역으로 비교적 안정적
2.지반상태(작업장소) 1)지반의종류 2)다짐상태(흐트러진상태) 3)지내력 4)용출수 상태 5)배수로 상태 |  | 1)지반의 종류: 토질, 골재포설 2)다짐상태: 토질 다짐상태는 양호함, 골재포설됨 3)지내력:총중량 16톤의 카고크레인 배치로 하역작업에 지장이 없을것으로 판단됨 4)용출수 상태:배수 상태 양호 5)배수로 상태:기존 배수로 활용하여 사용할계획
4. 차량계 하역 및 건설기계 작업계획(운행도면 및 작업내용)
하역 운반기계 / 건설기계 / 양중기 | 운행경로 | ※범례 작업지휘자 -----★ 유 도 자 -------▲ 작 업 원 -------● 장 비 -------■
| 작업방법 및 순서 | 1) 자재 야적 2) 카고크레인 설치 3) 줄걸이 체결 후 하역완료
5. 위험요인 / 안전대책(별첨)
6. 점검사항(Check List)
점검항목 | [5 empty] | 이상유무
○ 작업장소의 지반 및 지반상태는 조사하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 운행경로의 지정 및 작업지휘자, 유도자(신호수)는 배치하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업구역내 통제조치를 하였는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 노견붕괴방지, 지반침하방지, 노폭유지등에 대한 대책은 적절한가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 근로자 및 고압선등 작업반경내 장애물과의 접촉위험은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전/ 장비의 제동 / 조정 / 하역 / 안전장치/ 조정장치의 이상은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전 장비의 차륜은 점검, 이상은 없는가? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
○ 작업시작전 장비의 전조등, 후조등, 방향지시기, 경보장치의 이상유무? | [5 empty] | □ 양호 □ 불량
7. 인력사항 / 교육사항
작업지휘자 및 해당업무 | 소속 | 에스아이판 |  | 직종 | 경량콘크리트패널 | 성명 | 이민우 | (인)
1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘 할 것 2. 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거 할 것 3. 당해작업을 행하는 장소에 관계근로자 외의 출입을 금지시킬 것 4. 작업전,중,후 안전점검을 실시하고 안전장치 및 안전수칙 준수 여부 확인 후 조치 5. 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이 낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해 작업을 하도록 할 것.
신호수 | 소속 | 에스아이판 |  | 직종 | 신호수 | 성명 | 백현철 | (인)
신호방법 | □무전□육성□수신호 □깃발 |  | 개인보호구 지급여부 |  | □안전모 □안전화 □안전대 □수신호 조끼 □기타
교육실시현황 | 교육실시일 |  |  | 교육장소 | 안전교육장 | 교육실시자 |  | (인)
근로자 교육 | 차량계 건설기계/하역운반기계/양중기 |  |  | 중량물 취급작업
| 1.작업방법 및 절차 2.건설/하역운반 기계의 운행경로 및 작업방법 3.사용하는 건설/하역운반 기계의 종류 및 성능 4.작업장소의 지형 및 지반상태 5.추락,전도,낙하,협착,붕괴등의 위험예방대책 6.개인보호구 착용상태 7.기타 안전보건관리에 관한 사항 |  |  | 1.방호고리의 종류,기능 및 취급에 관한 사항 2.걸고리 와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계,기구 점검에 관한 사항 3.화물의 취급 및 작업방법에 관한사항 4.작업신호 및 공동작업에 관한 사항 5.기타 안전보건관리에 관한 사항
작업관련 개인보호구를 지급받았으며 위 교육사항들을 숙지하고 작업지휘자의 지시에 따라 안전하게 작업 할 것을 서약합니다.
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
| (인) |  | (인) |  | (인) |  | (인)
8. 중량물 작업 안전성 검토(별첨)
※ 준비서류 : 건설기계 등록증, 보험서류, 운전원 조종면허증, 사업자등록증

## 5.단위작업위험요인및안전대책 (2)
5. 위험요인 / 안전대책(차량탑재형 고소작업대)
재해형태 | 위험요인 | 안전대책
추락 | 1.작업대에 탑승인원초과 및 자재를 과적하여 작업 중 붐대 파손에 의한 추락 2.고소작업차 붐 기복 유압 실린더 파손으로 추락 3.수직구명줄 미설치로 작업 중 장비 전도 시 동반 추락 | 1.작업대 정격하중(인원,자재)을 준수하여 작업 2.작업전 유압실린더 하강여부 확인 후 작업 3.충돌을 방지하기 위한 작업대에 충격방지장치 설치 및 신호수 배치
전도 | 1.경사지에 설치하여 작업 중 전도 2.아웃트리거 일방향 설치 또는 확장 설치하여 작업 전도 3.아웃트리거 침하방지 받침목 미설치 부적합으로 전도 4.작업 중 붐대의 경사를 무리하게 낮게하여 작업 중 전복 5.작업 케이지 붐대를 차량 운전석 방향으로 설치 작업 중 전복 | 1.고소작업차 설치 시 평탄한 곳에 수평 유지하여 설치 2.아웃트리거 양방향으로 전체 확장하여 설치 3.아웃트리거 침하방지 받침목 설치 철저 4.붐대의 경사각은 작업 하중 등 허용 하중의 범위 내에서만 작업하도록 교육 및 관리 감독 철저 5.붐대는 차량 운전석 방향으로 설치 금지
낙하 | 1.작업구간 구획 미설정하여 작업 중 차량 및 타직종 근로자 통행 중 충돌/낙하사고 2.작업 케이지에서 작업 공구 등의 낙하 | 1.작업구간을 정하고 신호수 및 감시자를 배치하여 차량 및 근로자 통제 2.낙하 위험 하부 안전 구획 조치 및 안전감시인 배치
협착 | 1.작업할 곳에 과도한 접근 시도 중 충돌 및 근로자 협착 사고 | 1.충돌을 방지하기 위한 작업대에 충격방지장치 설치 및 신호수 배치
충돌
기타 | 1.현장 반입장비 점검 미흡에 따른 안전사고 | 1.현장 작업투입 전 장비점검 철저로 누락되는 장비가 없도록 관리
5. 위험요인 / 안전대책(고소작업대_자주식,시저형)
재해형태 | 위험요인 | 안전대책
추락 | 1.고소 작업 중 안전고리 미체결로 인한 추락위험 2.고소작업대에 작업발판이 상승되어 있는 상태로 이동 중 전도 | 1.고소작업대 사용하여 작업 시 안전대를 걸고 작업 2.장비의 작동상태,구조적 결함여부,안전장치 설치 유무 등을 사전에 철저히 점검
전도 | 1.단부구간 작업 시 운전 미숙에 의한 전도위험 2.작업 완료 후 이동 시 상승한 상태로 이동 중 전도 3.2대를 조합하여 작업 시 신호 불일치로 자재의 낙하 미 장비의 전도 | 1.고소작업대 운전자는 현장의 운전자격시험에 합격한자만 운전,바퀴에 받침목 설치 철저 2.2인이 탑승하여 작업 시 작업의 순서를 정하고 불시에 이동하는 일이 없도록 교육 3.2대를 조합하여 작업 시 작업책임자를 지정하여 지취토록 하고 신호를 준수하여 작업토록 관리감독 철저
낙하 | 1.실리콘 캔 및 공도구의 낙하위험 2.작업구간 구획 미설정하여 작업 중 타직종 근로자 통행 중 낙하사고 | 1.작업장 하부 접근금지 및 공구 및 자재의 낙하에 주의하여 작업,작업 중,후 정리정돈 철저 2.작업구간을 정하고 신호수 및 감시자를 배치하여 근로자 통제
협착 | 1.상승 작업 중 과상승에 의한 협착 | 1.과상승 방지 장치 등 비상 정지 장치 등 방호장치의 이상 유무 수시 확인
충돌 | 2.2인 탑승하여 작업 중 운전자 작업이 완료 후 갑자기 운전함으로 충돌 | 1.2인 탐승하여 작업 시 작업의 순서를 정하고 불시에 이동하는 일이 없도록 교육
기타 | 1.작업자가 임의로 안전장치 기능제거로 인한 사고 | 1.과상승방지,상승이동방지,풋스위치,입구 난간체인,케이지 이탈 방지 등 수기작동 상태 점검