## 건설기계안전작업계획서
1. 작업개요
현 장 명 | 통영 천연가스발전 PJ 현장 |  |  | 업체명 |  | 한화건설
작 업 명 | 250T 크롤라크레인 해체 작업 |  |  | 작 업 기 간 |  | 2023.03.22 ~ 2023.03.24 |  |  | <== 검사기간,보험기간,비파괴 기간 등이 만료되는 날 작성
소 속 (협력사 소장) | (인) |  |  | 해당 공종 관리감독자 |  | (인)
2. 안전작업 계획
건설기계의 종류 (산안법 시행령 제27조 별표8 관련) |  | ■ 크레인(이동식)/중량물취급계획 □ 지게차 □ 구내운반차 □ 굴착기
□ 콘크리트펌프카 □ 불도저 □ 로울러 □ 로우더 □ 어스드릴
□ 항타(발)기 □ 모우터그레이더 □ 천공기 □ 기 타 (고소작업차)
장비의 능력 및 규격 |  | 경남 07 고 5329 |  |  | 운전자: 조영래 |  | 장비 적합률: % |  | 기존양식에 장비적합률 이 추가로 기입하게 되었습니다
검 사 기 간 |  | 2022.12.29 ~ 2024.01.10 |  |  | 보 험 기 간 | 2022.11.11 ~ 2023.11.11
작업지휘자 및 유도자 |  | ○ 작업지휘자 : 한화건설 관리감독자 | [6 empty] | 적합률 란 은 공란으로 비워두시고 앞으로 제출하시는 장비 작업계획서
|  | ○ 유도자(신호수) : 대아이엔씨 신호수 | [6 empty] | 갑지는 이걸로 제출 해주시면 되겠습니다.
운 행 경 로 (필요시 Lay Out 첨부) |  | 후면첨부
작업내용 및 방법 |  | ○ 지반,지형의 상태 : 다짐이 잘된 지반/아스팔트,콘크리트 지반
복공판 사용하여 전도 방지 실시
○ 주요 작업 내용 및 방법 :
LNG TANK / 250T 크롤라크레인 해체 작업
작업에 따른 위험요인 및 안전대책 |  | 추락 ■ 낙하 ■ 전도 ■ 협착 ■ 붕괴 ■ 기타 □
|  | 재해유형 | 위험요인 |  |  | 개선대책
|  | 추락 | 붐대 상부에서 인양기구 체결 및 해체중 '생명줄 미설치'로 인한 근로자 추락 위험 |  |  | 작업 시작전 붐대 상부 생명줄 설치
|  | 낙하 | 슬링밸트 사용전 미점검'으로 인하여 인양중 슬링밸트 파단되어 자재 낙하 위험 |  |  | 사용전 슬링밸트 점검 후 사용 실시
1. 장비작업에 따른 위험요인 및 개선대책을 작성하여 제출 할 것
2. 해당없는 사항은 해당없음 < 이라고 작성하여 제출할 것
|  | 전도 | 아웃트리거 확장 미실시'로 인한 장비 전도 위험 |  |  | 아웃트리거 최대 확장 실시 |  |  |  | 3. 작업 내용 및 방법 등 상세하게 작성할 것
|  | 협착 | 공간이 협소한데 신호수 미배치 상태로 장비 이동중 근로자 크롤라크레인 사이에 협착 위험 |  |  | 신호수 배치하여 주변 구획설정 및 근로자 통제 실시
|  | 붕괴 (무너짐) | 무리한 중량물 인양으로 인한 장비 전도 위험 |  |  | 중량물 취급전 제원 및 안전율 확인 후 작업 실시
|  | 기타 | 해당없음 |  |  | 해당없음
건설중장비 사용에 따른 안 전 대 책 |  | ○ 작업장소의 지반 및 지형의 상태 : 다짐이 잘된 지반/아스팔트,콘크리트지반
○ 제한 속도의 지정 : 20km 이내
○ 접촉방지 대책 : 경광등/경보음/후방카메라설치
○ 신호방법 : 필요에따라 수신호
○ 운전원 이탈시 안전조치 : 브레이크체결/시동차단/고임목,시건장치등 설치
○ 기타 필요한 안전조치(후진경보음 등) : 후방카메라/후진경보음 설치
○ 근로자의 안전작업요령 교육실시 : 특별안전교육 실시 및 아침조회시 전파
3. 점검사항(CHECK POINT)
점 검 항 목 | [7 empty] | CHECK 유.무
○ 작업장소의 지반 및 지반상태는 조사하였는가 ? | [7 empty] | ■ (유), □ (무)
○ 운행경로의 지정 및 작업지휘자, 유도자(신호수)는 배치하였는가 ? | [7 empty] | ■ (유), □ (무)
○ 노견붕괴방지, 지반침하방지, 노폭유지등에 대한 대책은 적절한가 ? | [7 empty] | ■ (유), □ (무)
○ 근로자 및 고압선등 작업반경내 장애물과의 접촉위험은 없는가 ? | [7 empty] | □ (유), ■ (무)
■ 붙임 : 장비운전자 면허증, 등록증, 보험가입증명서 사본 각1부. 끝.
건설기계(임대장비등) 『안전작업계획서』
F409-06-026C

## 장비운행안전수칙
장비운행 안전수칙
1. 작업장내에서 차량운행 속도는 20㎞/H 이내 서행 운전한다.
2. 노견 또는 경사지에서 작업시 전도, 전락의 위험요인 점검 및 유도자를 배치한다.
3. 장비 작업반경내에서 근로자 출입금지 조치 및 바리케이트 또는 경고테이프를 설치한다.
4. 승차석 이외의 장소에 근로자를 탑승하지 않도록 한다.
5. 운전자가 운전위치를 이탈시에는 버켓, 디퍼등의 작업장치를 지면에 내려두며, 원동기를
정지하고 브레이크를 거는등 이탈을 방지하는 조치를 할것.
6. 전도 또는 붕괴 및 작업장치의 파괴로 인한 사고를 방지하기 위해 기계에 대한 구조상의
안전도 및 최대 사용하중을 필히 준수한다.
7. 기계의 주된 용도외의 용도로 사용하여서는 아니된다.
8. 부움, 아암등의 강하로 인한 위험을 방지하기 위하여 안전지주 또는 안전블록등을 사용
하여야 한다.
9. 작업시작전 브레이크 및 클러치 이상유무, 와이어 로프 및 체인의 손상 유무와 바켓,
디퍼 등의 손상유무를 필히 점검한다.
10. 수리 또는 부속장치의 장착 및 제거작업시 작업지휘자를 정하여 작업순서를 결정하며
작업을 지휘하고 안전지주, 안전블록등의 사용 상황을 점검한다.
11. 작업현장내 고압전선에 장비, 중량물이 인접하여 작업시에는 유도자에 의해 작업하고
고압전선으로부터 5M 이상 이격하여 작업(유도전류에 의한 전격사고 위험)한다.
12. 기타 해당장비 안전기준에 대한 사항(필요시 당사 안전관리자에게 협조요청)과 상기사항
에 관하여 작업전 안전교육을 이수하였으며 성실히 준수하겠습니다.
2021 년 월 일
장 비 명
장비번호
소지면허
교육이수자 : (서명) 교육실시자 : (서명)

## 장비운전원 실명카드
장비작업 안전 실명카드
소 속 | 한화건설 |  | 사 진
성 명 | 조영래
장비명 | 50t hydro crane
자 격 | 기중기 면허증
연락처 | 010-9302-7744
관 리 감 독 자
한화건설 | 정 | 전덕수
| 연락처 | 010-3788-8303
| 부 | 김정래
| 연락처 | 010-4234-0412
보 험 기 간
장비 작업시 안전수칙
1. 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 및 브레이크 장치등 방호장치
부착사용
2. 신호수 지정없이 작업금지
3. 작업반경내 근로자 접근금지 조치
4. 지정된 운전원 외 장비탑승 금지
5. 장비 후진시 후방확인 철저 및 경광등, 후방경보기 반드시 작동 후 운행
6. 장비의 작동 이상유무 발견시 즉시 작업중지, 안전조치 후 작업
7. 기타 산업안전보건법 준수 후 작업(미준수시 해당장비 반입 절대금지)
통영 천연가스발전 PROJECT 현장